## Slide 1
Групповой проект в рамках проекта «ЛМУ- МШСП-2018»,
г.Майкоп, 22-28 октября 2018 г.

## Slide 2
Тип проекта
Социальная проблема | СМИ и гражданское общество
Время | постоянный
Охват | региональный
Ресурсоемкость | среднебюджетный
Сложность | технически сложный
Благополучатели | массы

## Slide 3
Описание
проблемной ситуации
Миграция позволяет решить множество экономических проблем, но в то же время создает массу социальных. Возрастание социальной напряженности, межэтнические конфликты в полиэтничных регионах представляют достаточно актуальную проблему. Одной из главных причин низкой социальной интеграции мигрантов в российский социум является проблема недружелюбной, а зачастую враждебной к мигранскому сообществу информационной среды. Недостоверная информация и заинтересованность коммерческих СМИ в большем резонансе, политические интересы групп влияния – все это сильно ухудшает информационное сопровождение пребывания мигрантов на территории РФ.
Учитывая, что государственные меры в данном направлении слишком явно неэффективны, решение данной проблемы – долг институтов гражданского общества. Требуется создание независимой информационной площадки, призванной способствовать информированию граждан достоверной информацией о работе мигрантов, их обычаях, традициях, проблемах, способствуя повышению их имиджа в глазах принимающего населения и повышая уровень их социальной интеграции.

## Slide 4
Объект и предмет
Объектом воздействия социального проекта является информационная среда СМИ регионального уровня.
Предметом воздействия социального проекта является уровень позитивного и адекватного информационного информирования населения региона о миграции и мигрантах, а также уровень искажения информации действующими СМИ.

## Slide 5
Цель проекта
Целью социального проекта является создание гражданской информационной площадки, объективно отражающей ситуацию с мигрантами и ведущей мониторинг информационного пространства региона.

## Slide 6
Задачи проекта
1. Оборудывать студию производства информационого контекста.
2. Выйти на партнеров и волонтеров.
3. Провести сбор иформации и подготовить информационный контент.
4. Создать информационную площадку на платформе YouTube-канала.
5. Начать работу по раскрутке информационной площадки в социальных сетях.
6. Подготовить и провести информационную акцию "Поддержи объективную информацию в СМИ"
7. Провести работу по продвижению проекта и осуществить выход на монетизацию.
8. Перевести проект в режим постоянного фунционирования.

## Slide 7
Ресурсы проекта
Тип финансирования: смешанный
Смета проекта
№ | Вид расходов (товар, услуга) | Наименование | Кол-во | Цена, руб., за ед. | Сумма, руб.
1 | Камера | Canon 70D | 1 | 70 000 | 70 000
2 | Объектив | EF Zoom 18-135 mm | 1 | 20 000 | 20 000
3 | Униформа | Футболки «Мы за честные СМИ» | 15 | 300 | 4 500
4 | Баннер | Акция «Поддержи объективную информацию в СМИ» | 1 | 5 000 | 5 000
5 | Брендвол |  | 1 | 10 000 | 10 000
6 | з/п | журналист | 1 | 4 000 | 4 000
7 | з/п | видеограф | 1 | 6 000 | 6 000
8 | з/п | менеджер проекта | 1 | 10 000 | 10 000
9 | з/п | фотограф | 1 | 5 000 | 5 000
10 | з/п | СММ | 1 | 10 000 | 10 000
Общая сумма требующая изыскания: 148 500 ₽ |  |  |  |  | 
Источники финансирования:
волонтерское финансирование;
частно-государственное социальное партнерство;
возвратная кредитная материальная помощь в социальные проекты;
монетизация интернет-площадки.

## Slide 8
Персонал
Гранд Анна | менеджер проекта
Беданоков Алан | фотограф
Андрухаев Тамерлан | журналист
Мугу Бислан | SMM
Шнахов Руслан | видеограф

## Slide 9
Партнеры
Правительство РА;
Российский союз молодежи;
Благотворительная организация помощи вынужденным переселенцам и беженцам «Вера, Надежда, Любовь»;
АСО России;
социально-ответственный бизнес;
организации международного партнерства;
организации национальных диаспор;
Управление по делам миграции МВД РФ;
региональные СМИ.

## Slide 10
Стратегический календарь
Сроки реализации проекта:
Подготовительный этап
с 1 февраля 2019 г.
по 2 апреля 2019 г.
Выход на постоянный график
2-3 года после завершения подготовительного этапа.
Далее проект работает постоянно.

## Slide 11
Мероприятия и тактический календарь
№ | Календарь | Мероприятия
01 | 01.02-07.02 | Закупка оборудования.
02 | 08.02-12.02 | Оборудывание площадки.
03 | 11.02-22.02 | Ведение дистанционных переговоров с планируемыми партнерами.
04 | 11.02-22.02 | Поиск волонтеров.
05 | 25.02 | Проведение организационного собрания с волонтерами.
06 | 12.02-25.02 | Мониторинг региональных СМИ.
07 | 25.02-05.03 | Сбор и обработка материала.
08 | 06.03 | Съемка пилотного выпуска.
09 | 07.03 | Регистрация информационной площадки на платформе YouTube.
10 | 09.03 | Загрузка пилотажного выпуска и начало продвижения ресурса.
11 | с 09.03 | Работа в социальных сетях по продвижению проекта.
12 | 11.03-15.03 | Проведение переговоров с партнерами о проведении информационной акции "Поддержи объективную информацию в СМИ".
13 | 11.03-15.03 | Поиск места проведения, согласование акции с администрацией.
14 | 15.03-20.03 | Работа с дизайном банера и мерча.
15 | 21.03 | Заказ печати мерча и баннера.
15 | 30.03 | Проведение информационной акции "Поддержи объективную информацию в СМИ.
16 | 02.04-04.04 | Подготовка пресс-релиза по проведенной акции.
17 | с 02.04 | Работа по выходу проекта на монетизацию.
18 | с 02.04 | Работа по продвижению проекта и поиск предложений по размещению рекламы.
19 | С 02.04 | Управление проектом.

## Slide 12
Ожидаемые результаты
Появление альтернативной гражданской информационной площадки информирования регионального общества о миграции и мигрантах в регионе
Снижение уровня непроверенной и ангажированной информации в региональных СМИ
Улучшение имиджа мигрантов в глазах населения региона
Активизация интеграции мигрантов в общее социальное пространство
Снижение межэтнической напряженности в регионе
Привлечение внимания населения к проблемам мигрантов

## Slide 13
Риски
На уровне цели:
На уровне задач:
На уровне мероприятий:
противодействие работе проекта региональной и/или федеральной власти
полное отсутствие финансовой поддержки
изменение законодательства в области регулирования миграции
прекращение практики приема мигрантов в регионе
отсутствие минимального интереса к площадке
отсутствие поддержки партнеров
отсутствие волонтеров
блокировка площадки
неудача с согласованием информационной акции
отсутствие заказчиков рекламы
потеря членами инициативной группы интереса к проекту
провал монетизации площадки
срыв сроков заказа мерча производителем
накладки в поставке оборудования
отсутствие информации на пилотный выпуск
провал или срыв задания волонтерами
конфликты с мигрантами или другими общественными организациями