## Slide 1
Линия жизни
Групповой проект в рамках проекта «ЛМУ- МШСП-2018»,
г.Майкоп, 22-28 октября 2018 г.

## Slide 2
Тип проекта
Социальные проблемы | Качество жизни; Здоровье и медицина
Время | среднесрочный
Охват | локальный
Ресурсоемкость | малобюджетный
Сложность | организационно сложный
Благополучатели | группы и общности

## Slide 3
Описание
проблемной ситуации
Падение качества жизни у пожилых людей связанно не только с общим ухудшением здоровья, но и с общей социальной заброшенностью, одиночеством, социальной депривацией, усиливающей признаки возрастной деменции.
Оказываемая геронтологическими центрами медицинская помощь не затрагивает социальной составляющей проблемы, что снижает ее эффективность.
Вовлечение пожилых людей с возрастной деменцией в социальные взаимодействие требует времени и усилий привлеченных к этой задаче людей, но в то же время не требует специальной квалификации.
Проблему с оказанием помощи на этом направлении можно решить путем привлечения групп волонтеров.

## Slide 4
Объект и предмет
Объектом воздействия социального проекта являются люди пенсионного возраста, которые состоят на попечении гериатрического центра № 1 г. Луганска.
Предметом воздействия социального проекта является качество жизни пенсионеров страдающих возрастной деменцией.

## Slide 5
Цель проекта
Целью социального проекта является повышение качества жизни у пенсионеров с деменцией, через содействие организации специфической досуговой деятельности с данной проблемой в рамках проекта.

## Slide 6
Задачи проекта
1. Определение состояния качества жизни у подопечных гериатрического центра № 1 г. Луганска.
1.1 Определение отношения подопечных данного центра к проводимой работе с ними.
2. Планирование. Организация и проведение комплекса мероприятий специальной досуговой деятельности для подопечных центра.
2.1 Подготовка плана комплекса мероприятий.
1.2 Согласование проведения комплекса запланированных мероприятий с руководством центра.
1.3. Проведение аналитики полученных данных о качестве жизни.
2.2 Согласование подготовки плана с руководством центра.
2.3 Организация и проведение запланированного мероприятия.
3. Поиск партнеров, волонтеров и источников финансирования.
4. Коррекция плана мероприятий в соответствии с полученными данными.

## Slide 7
Ресурсы проекта
Волонтеры:
- студенты и работники ЛНУ им. Тараса Шевченко; - Первичная профсоюзная организация студентов.
Тип финансирования: волонтерское финансирование

## Slide 8
Персонал
Чумакова Ю. | Ответственная за работу с партнерами
Суркина А. | Ответственная за работу с волонтерами
Улугбек М. | Ответственный за логистику
Мельников А. | Ответственный за работу со СМИ
Алматов Р. | Ответственный за документооборот

## Slide 9
Партнеры
- Гериатрический центр № 1 г. Луганск; - Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко; - локальные СМИ

## Slide 10
Стратегический календарь
Сроки реализации проекта:
С 01 августа 2019
по 01 августа 2020 г.

## Slide 11
Мероприятия и тактический календарь
01.08.19 | Посещение гериатрического центра. Беседа с руководством
06.08.19 | Подготовка плана проводимых мероприятий
06.08.19 – 10.08.19 | Согласование плана работы с руководством гериатрического центра
13.08.19 | Представление плана работы руководству ЛНУ
14.08.19 – 17.08.19 | Завершение подготовительного этапа

## Slide 12
Мероприятия и тактический календарь
20.08.19 | Старт работы с подопечными центра
Каждый понедельник недели | Чтение книг, ведение читательского дневника
Каждая среда недели | Интеллектуальные игры
Каждая суббота недели | Творческие вечера
Вторник – суббота | Посещение приюта для животных
Четверг - воскресенье | Посещение детских домов
20.08.19 – 01.10.19 | Подготовка праздничной программы ко Дню пожилого человека
01.10.19 | Праздничный концерт ко Дню пожилого человека

## Slide 13
Мероприятия и тактический календарь
04.11.19 | Литературный вечер
03.12.19 | Посещение гериатрического центра
20.12.19 | Украшение центра к Новогоднему празднованию
28.12.19 | Праздничный концерт
07.01.19 | Рождественский вечер
15.01.19 | Снятие новогодних украшений
01.02.19 | Поможем братьям нашим меньшим
14.02.19 | Ромашки цветы жизни
01.03.19 | Весна пришла
08.03.19 | Женский день

## Slide 14
Ожидаемые результаты
Ожидается качественное повышение уровня жизни подопечных гериатрического центра № 1 г. Луганска;
Улучшение общего физического и психологического состояния подопечных;
Успешное проведение запланированных мероприятий.

## Slide 15
Риски
На уровне цели:
Ухудшение состояния подопечных;
На уровне задач:
Отказ гериатрического центра сотрудничать;
Обострение заболеваний;
Травмы;
Аллергии.
Отказ ЛНУ им. Тараса Шевченко оказывать содействие в данном проекте;
Отсутствие финансирования.
На уровне мероприятий:
Нежелание принимать участие в мероприятиях подопечных;
Неорганизованность волонтеров.